## Cronograma
CRONOGRAMA I1
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  | DÍAS |  |  |  | ESTADO
EN PROCESO
|  |  | R1 | R2 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-03 |  | COMPLETADO
0 | 1 | Coordinación Semanal (diagrama de Gantt) |  | 1 | X |  |  |  | COMPLETADO | SIN EMPEZAR
1 | 1 | Makefile |  | 1 |  |  |  |  | COMPLETADO
2 | 1 | Seed-src: Arreglar warnings y entender código | 1 | 1 | X | X |  |  | COMPLETADO
2 | 2 | Seed-scr: Documentar | 1 | 1 |  | R1 |  |  | COMPLETADO
2 | 3 | Seed-scr: Estilo de programación | 1 | [5 empty] | COMPLETADO
3 | 1 | Crear módulo GameReader | 1 |  | R1 |  |  |  | COMPLETADO
3 | 2 | GameReader: Documentar | 1 |  |  | R1 |  |  | COMPLETADO
4 | 1 | Modificar Game con GameReader | 1 |  | R2 |  |  |  | COMPLETADO
5 | 1 | Object: estructura de datos |  | 1 | R2 |  |  |  | COMPLETADO
5 | 2 | Object: funciones create, destroy |  | 1 | R2 |  |  |  | COMPLETADO
5 | 3 | Object: funciones get, set |  | 1 | R2 |  |  |  | COMPLETADO
5 | 4 | Object: función print |  | 1 | R2 |  |  |  | COMPLETADO
5 | 5 | Object: Documentar |  | 1 |  | R2 |  |  | COMPLETADO
6 | 1 | Player: estructura de datos | 1 |  | R1 |  |  |  | COMPLETADO
6 | 2 | Player: funciones create, destroy | 1 |  | R1 |  |  |  | COMPLETADO
6 | 3 | Player: funciones get, set | 1 |  | R1 |  |  |  | COMPLETADO
6 | 4 | Player: función print | 1 |  | R1 |  |  |  | COMPLETADO
6 | 5 | Player: Documentar | 1 |  |  | R1 |  |  | COMPLETADO
7 | 1 | Modificar Game | 1 |  |  |  | R1 |  | COMPLETADO
7 | 2 | Modificar Space |  | 1 |  |  | R2 |  | COMPLETADO
7 | 3 | Modificar otros módulos? |  | 1 |  |  | R1 |  | COMPLETADO
8 | 1 | Comando take | 1 |  |  |  | R1 |  | COMPLETADO
8 | 2 | Comando drop |  | 1 |  |  | R2 |  | COMPLETADO
9 | 1 | Fichero de datos |  | 1 |  |  | R2 |  | COMPLETADO
10 | 1 | Depuración de errores | 1 | 1 |  |  |  |  | COMPLETADO
11 | 1 | Revisión general | 1 | 1 |  |  |  |  | COMPLETADO
|  |  | 15 | 15

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Sofía García Heras
R2 | Cristina Rodríguez de los Ríos Medina